## PLAN AUTORIZADO (hidden)
PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO
|  |  | CONTRATO No. |  | OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
|  | PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA: |  |  | 671921001 | FECHA DE INICIO: |  |  | FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO:
|  | VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA: |  |  | 799585991.19 | FECHA TERMINACIÓN: |  |  | SUPERVISOR: |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION:
CONTRATO INICIAL
N° PUNTO | MUNICIPIO | ZONA ESPECIFICA | ACCIONES A REALIZAR | RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA | HORAS PROYECTADAS |  |  |  | HORAS EJECUTADAS |  | HORAS PROGRAMADAS |  | OBSERVACIONES | COORDINADOR DIGERD
[5 empty] | TIPO DE MAQUINA | CANT. HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($)
1 | EL CALVARIO | VEREDA EL CARMEN 73°43'48.51"O 4°20'41.81"N | REHABILITACION PUNTOS CRÍTICOS VIA TERCIARIA. | DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 75 | 443300 | 33247500 | 0 | 0 | 75 | 33247500 | DE LAS 100 HORAS DE BULLDOZER ASIGNADAS AL PUNTO; 75 HORAS SE USARAN PARA LA INTERVENCIÓN, LAS CUALES INCLUYEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO ACTUAL DE PARQUEO HASTA EL PUNTO DE TRABAJO. LAS 25 HORAS RESTANTES SE DESTINAN PARA QUE EL BULLDOZER SE TRASLADE POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO MONTEREDONDO DONDE SERÁ RECOGIDO POR EL TRACTO CAMIÓN CAMABAJA. UNA VEZ FINALIZA LA INTERVENCIÓN LA MAQUINA UTILIZARA 25 HORAS PARA DESPLAZARCE DESDE EL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PUNTO DE EMBARCACIÓN A LA CAMA BAJA. |  | 100
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 25 | 443300 | 11082500 | 0 | 0 | 25 | 11082500
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 550
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 44330000 |  | 0 |  | 44330000
2 | GUAMAL | PIO XII 73°48'9.28"O 3°54'14.01"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS 200 HORAS ASIGNADAS SON INSUFICIENTES PARA ATENDER ADECUADAMENTE LA AFECTACIÓN POR DESBORADAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RIO GUAMAL EN EL SECTOR PIO XII, YA QUE SON MÁS DE 2 BRAZOS DEL RÍO QUE ATACAN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAMAL LO QUE REQUIERE CONTAR CON HORAS SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS AGUAS ARRIBA DE MANERA EFICIENTE.
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 200 | 460400 | 92080000 | 0 | 0 | 200 | 92080000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 92080000 |  | 0 |  | 92080000
3 | GRANADA | PUENTE CAÑO URICHARE 73°43'35.18"O 3°25'3.11"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MUNICIPIO DE GRANADA REQUIERE HACER CONCERTACIÓN CON EL INVIAS PARA DETERMINAR EL TIPO ESPECÍFICO DE TRABAJO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PUENTE
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 100 | 460400 | 46040000 | 0 | 0 | 100 | 46040000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 46040000 |  | 0 |  | 46040000
4 | VILLAVICENCIO | PALMARITO ARRAYANES 73°19'6.96"O 3°57'54.72"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA MAGNITUD DE AFECTACIÓN DE ESTE PUNTO ES MUY GRANDE POR LO QUE SE REQUIERE INICIAR INTERVENCIÓN EN ÉPOCAS EN LA QUE EL RÍO HAYA BAJADO SU NIVEL
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 250 | 460400 | 115100000 | 0 | 0 | 250 | 115100000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 115100000 |  | 0 |  | 115100000
5 |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
8 | POR PROGRAMAR | POR PROGRAMAR |  |  | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 |  | 0 |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN | [5 empty] | 62 | 450000 | 27900000 | 0 | 0 | 62 | 27900000
FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50 | [5 empty] | 30 | 287000 | 8610000 | 0 | 0 | 30 | 8610000
IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES | [5 empty] | 2 | 33600000 | 67200000 | 0 | 0 | 2 | 67200000
[7 empty] | SUBTOTAL | 103710000 |  | 0 |  | 103710000
SUBTOTAL | [7 empty] | 401260000 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 401260000
TOTAL INCLUYE IVA | [7 empty] | 477499400 | TOTAL INCLUYE IVA | 0 | TOTAL INCLUYE IVA | 477499400
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [5 empty] | ARQ. LUZ NELLY MONZÓN DIAZ
| REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | DIRECTORA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
| CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXXX
| DIRECTORA | [5 empty] | SUPERVISOR
| SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S." | [5 empty] | DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

## PLAN con otrs puntos Vcio (hidden)
PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO
|  |  | CONTRATO No. |  | OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
|  | PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA: |  |  | 671921001 | FECHA DE INICIO: |  |  | FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO:
|  | VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA: |  |  | 799585991.19 | FECHA TERMINACIÓN: |  |  | SUPERVISOR: |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION:
CONTRATO INICIAL
N° PUNTO | MUNICIPIO | ZONA ESPECIFICA | ACCIONES A REALIZAR | RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA | HORAS PROYECTADAS |  |  |  | HORAS EJECUTADAS |  | HORAS PROGRAMADAS |  | OBSERVACIONES | COORDINADOR DIGERD
[5 empty] | TIPO DE MAQUINA | CANT. HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($)
1 | EL CALVARIO | VEREDA EL CARMEN 73°43'48.51"O 4°20'41.81"N | REHABILITACION PUNTOS CRÍTICOS VIA TERCIARIA. | DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 75 | 443300 | 33247500 | 0 | 0 | 75 | 33247500 | DE LAS 100 HORAS DE BULLDOZER ASIGNADAS AL PUNTO; 75 HORAS SE USARAN PARA LA INTERVENCIÓN, LAS CUALES INCLUYEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO ACTUAL DE PARQUEO HASTA EL PUNTO DE TRABAJO. LAS 25 HORAS RESTANTES SE DESTINAN PARA QUE EL BULLDOZER SE TRASLADE POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO MONTEREDONDO DONDE SERÁ RECOGIDO POR EL TRACTO CAMIÓN CAMABAJA. UNA VEZ FINALIZA LA INTERVENCIÓN LA MAQUINA UTILIZARA 25 HORAS PARA DESPLAZARCE DESDE EL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PUNTO DE EMBARCACIÓN A LA CAMA BAJA. |  | 100
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 25 | 443300 | 11082500 | 0 | 0 | 25 | 11082500
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 460400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 867
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 44330000 |  | 0 |  | 44330000
2 | GUAMAL | PIO XII 73°48'9.28"O 3°54'14.01"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS 200 HORAS ASIGNADAS SON INSUFICIENTES PARA ATENDER ADECUADAMENTE LA AFECTACIÓN POR DESBORADAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RIO GUAMAL EN EL SECTOR PIO XII, YA QUE SON MÁS DE 2 BRAZOS DEL RÍO QUE ATACAN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAMAL LO QUE REQUIERE CONTAR CON HORAS SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS AGUAS ARRIBA DE MANERA EFICIENTE.
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 200 | 460400 | 92080000 | 0 | 0 | 200 | 92080000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 92080000 |  | 0 |  | 92080000
3 | GRANADA | PUENTE CAÑO URICHARE 73°43'35.18"O 3°25'3.11"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MUNICIPIO DE GRANADA REQUIERE HACER CONCERTACIÓN CON EL INVIAS PARA DETERMINAR EL TIPO ESPECÍFICO DE TRABAJO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PUENTE
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 100 | 460400 | 46040000 | 0 | 0 | 100 | 46040000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 46040000 |  | 0 |  | 46040000
4 | VILLAVICENCIO | PALMARITO ARRAYANES 73°19'6.96"O 3°57'54.72"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA MAGNITUD DE AFECTACIÓN DE ESTE PUNTO ES MUY GRANDE POR LO QUE SE REQUIERE INICIAR INTERVENCIÓN EN ÉPOCAS EN LA QUE EL RÍO HAYA BAJADO SU NIVEL
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 250 | 460400 | 115100000 | 0 | 0 | 250 | 115100000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 115100000 |  | 0 |  | 115100000
5 | VILLAVICENCIO | VEREDA LA ARGENTINA | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 57 | 460400 | 26242800 | 0 | 0 | 57 | 26242800
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 75 | 278400 | 20880000 | 0 | 0 | 75 | 20880000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 47122800 |  | 0 |  | 47122800
6 | VILLAVICENCIO | QUINTAS DEL LLANO | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 100 | 460400 | 46040000 | 0 | 0 | 100 | 46040000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 75 | 278400 | 20880000 | 0 | 0 | 75 | 20880000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 66920000 |  | 0 |  | 66920000
7 | VILLAVICENCIO | BRISAS DE APIAY | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 80 | 460400 | 36832000 | 0 | 0 | 80 | 36832000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 36832000 |  | 0 |  | 36832000
8 | VILLAVICENCIO | VEREDA SAN JUAN BOSCO | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 80 | 460400 | 36832000 |  | 0 | 80 | 36832000
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 325000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 36832000 |  | 0 |  | 36832000
8 | POR PROGRAMAR | POR PROGRAMAR | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 443300 | 0 |  | 0 |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 123 | 460400 | 56629200 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 278400 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 81 | 325000 | 26325000 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 82954200 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN | [5 empty] | 62 | 450000 | 27900000 | 0 | 0 | 62 | 27900000
FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50 | [5 empty] | 30 | 287000 | 8610000 | 0 | 0 | 30 | 8610000
IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES | [5 empty] | 2 | 33600000 | 67200000 | 0 | 0 | 2 | 67200000
[7 empty] | SUBTOTAL | 103710000 |  | 0 |  | 103710000
SUBTOTAL | [7 empty] | 671921000 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 588966800
TOTAL INCLUYE IVA | [7 empty] | 799585990 | TOTAL INCLUYE IVA | 0 | TOTAL INCLUYE IVA | 700870492
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [5 empty] | ARQ. LUZ NELLY MONZÓN DIAZ
| REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | DIRECTORA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
| CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXXX
| DIRECTORA | [5 empty] | SUPERVISOR
| SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S." | [5 empty] | DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECIFICO
|  | CONTRATO No. |  | OBJETO:
|  | PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA: |  |  | 671921001 | FECHA DE INICIO: |  | 2025-04-08 | SUPERVISOR:
|  | VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA: |  |  | 799585991.19 | FECHA TERMINACIÓN: |  | 2025-06-07 | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION:
[6 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-07-20
CONTRATO INICIAL
N° PUNTO | MUNICIPIO | ZONA ESPECIFICA | ACCIONES A REALIZAR | RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA | HORAS PROYECTADAS |  |  |  | HORAS EJECUTADAS |  | HORAS POR EJECUTAR |  | OBSERVACIONES | COORDINADOR DIGERD
[5 empty] | TIPO DE MAQUINA | CANT. HORAS | VALOR UNITARIO | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($) | CANT. HORAS | VALOR ($)
1 | EL CALVARIO | VEREDA EL CARMEN Y VEREDA SAN BERNARDO 73°43'48.51"O 4°20'41.81"N | REHABILITACION PUNTOS CRÍTICOS VIA TERCIARIA. | DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE LAS 100 HORAS DE BULLDOZER ASIGNADAS AL PUNTO; 75 HORAS SE USARAN PARA LA INTERVENCIÓN, LAS CUALES INCLUYEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO ACTUAL DE PARQUEO HASTA EL PUNTO DE TRABAJO. LAS 25 HORAS RESTANTES SE DESTINAN PARA QUE EL BULLDOZER SE TRASLADE POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO MONTEREDONDO DONDE SERÁ RECOGIDO POR EL TRACTO CAMIÓN CAMABAJA. UNA VEZ FINALIZA LA INTERVENCIÓN LA MAQUINA UTILIZARA 25 HORAS PARA DESPLAZARCE DESDE EL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PUNTO DE EMBARCACIÓN A LA CAMA BAJA.
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | VIA VILLAVICENCIO - MONFORTH 73°38'26.11"O 4°19'17.70"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
3 | GUAMAL | PIO XII 73°48'9.28"O 3°54'14.01"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS 200 HORAS ASIGNADAS SON INSUFICIENTES PARA ATENDER ADECUADAMENTE LA AFECTACIÓN POR DESBORADAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RIO GUAMAL EN EL SECTOR PIO XII, YA QUE SON MÁS DE 2 BRAZOS DEL RÍO QUE ATACAN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAMAL LO QUE REQUIERE CONTAR CON HORAS SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS AGUAS ARRIBA DE MANERA EFICIENTE.
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | SECTOR LA ISLA 73°48'54.35"O 3°54'18.38"N 73°49'38.21"O 3°54'34.58"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS 200 HORAS ASIGNADAS SON INSUFICIENTES PARA ATENDER ADECUADAMENTE LA AFECTACIÓN POR DESBORADAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RIO GUAMAL EN EL SECTOR PIO XII, YA QUE SON MÁS DE 2 BRAZOS DEL RÍO QUE ATACAN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAMAL LO QUE REQUIERE CONTAR CON HORAS SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS AGUAS ARRIBA DE MANERA EFICIENTE.
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
6 | VILLAVICENCIO | PALMARITO ARRAYANES 73°19'6.96"O 3°57'54.72"N | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA MAGNITUD DE AFECTACIÓN DE ESTE PUNTO ES MUY GRANDE POR LO QUE SE REQUIERE INICIAR INTERVENCIÓN EN ÉPOCAS EN LA QUE EL RÍO HAYA BAJADO SU NIVEL
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | PARCELAS DEL PROGRESO | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
8 | EL CASTILLO, EL DORADO | TRASVASE DE RIO ARIARI A RIO VIEJO | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
9 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES | DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMACION ENTREGADA POR RIESGOS MUNICIPAL NO SE HA HECHO VISITA
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59181220.8 | #DIV/0!
[7 empty] | SUBTOTAL | 0 |  | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
TOTAL INCLUYE IVA | [7 empty] | 0 | TOTAL INCLUYE IVA | 0 | TOTAL INCLUYE IVA | 0
PORCENTAJE | [7 empty] | #DIV/0! | PORCENTAJE EJECUTADO | #DIV/0! | PORCENTAJE POR EJECUTAR | #DIV/0!
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [5 empty] | LUZ NELLY MONZÓN DIAZ
| REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | DIRECTORA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
| SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S." | [5 empty] | SUPERVISORA
CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."

## RESUMEN
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA
| CAMABAJA INTERNATIONAL OJT166 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR PIO XII RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA LA VIA MONFORTH Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS DIRIJIMOS AL MUNICIPIO DE GUAMAL
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO PIO XII PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORARO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | SECTOR PUERTO ESPERANZA | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI PARA EL PUNTO PUERTO ESPERANZA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 7 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PUENTE TRES ARCOS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUENNTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SECTOR PUERTO ESPERANZA | PUERTO LLERAS, CAÑO IRACA | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 10 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO PUERTO ESPERANZA PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUERTO LLERAS Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL SECTOR PIO XII Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL PIO XII PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL TOTAL DE LAS HORAS DE LA CAMABAJA ES MAYOR AL AUTORIZADO
TOTAL | [5 empty] | 102 | 0
2 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL
| BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | nombre municipio | nombre punto | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100 | 0 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
| BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 188 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [5 empty] | 288 | #REF!
3 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 127.2 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 122.8 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
| EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 270 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-07 | 130 | 0 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE CENTRA PARTE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 106.5 | 0 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
| EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-25 | 107.8 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 8.7 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 117 | 0 | EXCAVACIÓN PARA CANAL Y SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2119 #4 | EL DORADO | RIO ARIARI | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 100 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 100 | 0 | SE REALIZA ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO EN EL TERRAPLEN DE LA CARRETERA Y REHABILITAR EL PASO EN EL PUENTE
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
4 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET
| VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 45789 | 45796 | 65.4 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 45789 | 45796 | 65 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 45790 | 45793 | 19.6 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
TOTAL | [5 empty] | 150 | 0
5 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E
| RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | nombre del municipio | nombre del punto | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 81 | 0 | REHABILITACIÓN DE LA VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 50 | 0 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
TOTAL | [5 empty] | 131 | 0
6 | FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50
[6 empty] | 30 | 0
TOTAL | [5 empty] | 30 | 0
7 | IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | #REF!
IVA 19% | [6 empty] | #REF!
TOTAL | [6 empty] | #REF!
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## 1
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA
| CAMABAJA INTERNATIONAL OJT166 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR PIO XII RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA LA VIA MONFORTH Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS DIRIJIMOS AL MUNICIPIO DE GUAMAL
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO PIO XII PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORARO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | SECTOR PUERTO ESPERANZA | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI PARA EL PUNTO PUERTO ESPERANZA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 7 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PUENTE TRES ARCOS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUENNTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SECTOR PUERTO ESPERANZA | PUERTO LLERAS, CAÑO IRACA | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 10 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO PUERTO ESPERANZA PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUERTO LLERAS Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA
Formulas:
FECHA FINAL = +[FECHA INICIO]

## 2
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL
| BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | nombre municipio | nombre punto | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100 | 0 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
| BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 188 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
| IVA 19% | [5 empty] | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF!
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## 3
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 127.2 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 122.8 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
| EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 270 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-07 | 130 | 0 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE CENTRA PARTE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 106.5 | 0 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
| EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-25 | 107.8 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 8.7 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 117 | 0 | EXCAVACIÓN PARA CANAL Y SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2119 #4 | EL DORADO | RIO ARIARI | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 100 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
| EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 100 | 0 | SE REALIZA ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO EN EL TERRAPLEN DE LA CARRETERA Y REHABILITAR EL PASO EN EL PUENTE
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL | [5 empty] | #REF!
| IVA 19% | [5 empty] | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF!
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## 4
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
4 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET
| VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65.4 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 19.6 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## 5
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
5 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E
| RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | nombre del municipio | nombre del punto | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 81 | 0 | REHABILITACIÓN DE LA VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 50 | 0 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## CAMABAJA INTERNACIONAL OJT166
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: CONTRATO No: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1 | CAMABAJA INTERNATIONAL OJT166 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 8 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR PIO XII RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 3 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA LA VIA MONFORTH Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS DIRIJIMOS AL MUNICIPIO DE GUAMAL
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO PIO XII PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORARO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | SECTOR PUERTO ESPERANZA | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI PARA EL PUNTO PUERTO ESPERANZA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 5 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 7 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PUENTE TRES ARCOS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUENNTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SECTOR PUERTO ESPERANZA | PUERTO LLERAS, CAÑO IRACA | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 10 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO PUERTO ESPERANZA PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUERTO LLERAS Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
|  | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL SECTOR PIO XII Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
|  | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 6 | 0 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL PIO XII PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA
Formulas:
FECHA FINAL = +[FECHA INICIO]

## CAMABAJA OJT166
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | CAMABAJA INTERNATIONAL OJT166
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-08 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JAIRO CARDENAS | 7527 | 7531 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
2 | 2025-04-08 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JAIRO CARDENAS | 7531 | 7535 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
3 | 2025-04-09 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | JAIRO CARDENAS | 7535 | 7543 | 8 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
4 | 2025-04-10 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | JAIRO CARDENAS | 7543 | 7547 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR PIO XII RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
5 | 2025-04-23 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JAIRO CARDENAS | 7547 | 7550 | 3 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA LA VIA MONFORTH Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
6 | 2025-04-30 | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7550 | 7554 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
7 | 2025-04-30 | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7554 | 7558 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
8 | 2025-05-01 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | JAIRO CARDENAS | 7558 | 7563 | 5 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
9 | 2025-05-07 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | JAIRO CARDENAS | 7563 | 7567 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS DIRIJIMOS AL MUNICIPIO DE GUAMAL
10 | 2025-05-07 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | JAIRO CARDENAS | 7567 | 7571 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO PIO XII PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORARO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
11 | 2025-05-17 | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | SECTOR PUERTO ESPERANZA | JAIRO CARDENAS | 7571 | 7575 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI PARA EL PUNTO PUERTO ESPERANZA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
12 | 2025-05-23 | GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7575 | 7579 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
13 | 2025-05-24 | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7579 | 7584 | 5 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
14 | 2025-05-27 | EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7584 | 7588 | 4 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
15 | 2025-06-17 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | JAIRO CARDENAS | 7588 | 7595 | 7 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PUENTE TRES ARCOS
16 | 2025-06-18 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | JAIRO CARDENAS | 7595 | 7601 | 6 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUENNTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
17 | 2025-06-19 | SECTOR PUERTO ESPERANZA | PUERTO LLERAS, CAÑO IRACA | JAIRO CARDENAS | 7601 | 7611 | 10 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO PUERTO ESPERANZA PARA EL PUNTO DE TRABAJO PUERTO LLERAS Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
19 | 2025-07-01 | SAN CARLOS DE GUAROA, PUENTE TRES ARCOS | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7611 | 7617 | 6 | NOS DIRIJIMMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO SAN CARLOS DE GUAROA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
18 | 2025-07-02 | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | JAIRO CARDENAS | 7617 | 7623 | 6 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL SECTOR PIO XII Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
20 | 2025-07-09 | GUAMAL - SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7623 | 7629 | 6 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL PIO XII PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
21 | 2025-07-11 | EL DORADO, RIO ARIARI | VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS | JAIRO CARDENAS | 7629 | 7634 | 5 | NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
[6 empty] | TOTAL | 107
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-08 | 2025-07-11 | 7527 | 7634 | 107
|  |  |  | TOTAL | 107
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EL CALVARIO - CARMEN, BENITO
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | nombre municipio | nombre punto | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100 | 0 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | nombre municipio | nombre punto | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100 | 0 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## BULLDOZER #2
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-22 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10330.7 | 10334.5 | 3.8 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA
2 | 2025-04-23 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10334.5 | 10344.1 | 9.6 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
3 | 2025-04-24 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10344.1 | 10352.1 | 8 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN LA VEREDA EL CARMEN
4 | 2025-04-25 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10352.1 | 10360.8 | 8.7 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
5 | 2025-04-26 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10360.8 | 10368.2 | 7.4 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
6 | 2025-04-27 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10368.2 | 10376.7 | 8.5 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
7 | 2025-04-28 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10376.7 | 10385.8 | 9.1 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
8 | 2025-04-29 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10385.8 | 10394.2 | 8.4 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
9 | 2025-04-30 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10394.2 | 10402.6 | 8.4 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO
10 | 2025-05-01 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10402.6 | 10405.7 | 3.1 | SE REALIZA REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO JERICO, MAQUINA PARQUEADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-05-02 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10405.7 | 10412 | 6.3 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIA
12 | 2025-05-03 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10412 | 10417.7 | 5.7 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIA
13 | 2025-05-04 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10417.7 | 10417.7 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
14 | 2025-05-05 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10417.7 | 10423.5 | 5.8 | REHABILITACIÓN DE LA VIA EN EL PUNTO LAS BRUJAS
15 | 2025-05-06 | nombre municipio | nombre punto | nombre operador | 10423.5 | 10430.7 | 7.2 | REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA. LA MAQUINA QUEDA PARQUEADA EN UN LUGAR SEGURO
[6 empty] | TOTAL | 100
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-22 | 2025-05-06 | 10330.7 | 10430.7 | 100
|  |  |  | TOTAL | 100
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EL CALVARIO - VIA MONFORTH
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
5 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | nombre del municipio | nombre del punto | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 81 | 0 | REHABILITACIÓN DE LA VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## RETROEXCAVADORA 8585 416E
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
5 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | nombre del municipio | nombre del punto | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 81 | 0 | REHABILITACIÓN DE LA VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## RETRO 416E
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-28 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9252.5 | 9257.3 | 4.8 | SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO VIA MONFORTH
2 | 2025-04-29 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9257.3 | 9267.3 | 10 | REHABILITACIÓN DE LA VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
3 | 2025-04-30 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9267.3 | 9275.7 | 8.4 | SE TRANSPORTA TUBO PARA CANALIZAR AGUAS EN LA VIA MONFORTH
4 | 2025-05-01 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9275.7 | 9286 | 10.3 | REHABILITACIÓN DE VIA MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
5 | 2025-05-02 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9286 | 9293 | 7 | REHABILITACIÓIN DE VIA A MONFORTH, CONFORMACIÓN DE VIAS Y CUNETAS, SE ENTIRRA TUBERIA PARA CANALIZAR EL AGUA DE LLUVIAS
6 | 2025-05-03 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9293 | 9302 | 9 | REHABILITAVIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
7 | 2025-05-04 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9302 | 9312 | 10 | REHABILITAVIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
8 | 2025-05-05 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9312 | 9320.1 | 8.1 | REHABILITAVIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
9 | 2025-05-06 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9320.1 | 9320.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
10 | 7/05/2025 AL 23/06/2025 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9320.1 | 9320.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-06-24 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9320.1 | 9325.5 | 5.4 | REHABILITACIÓN DE LA VIA A MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
12 | 2025-06-25 | nombre del municipio | nombre del punto | nombre operador | 9325.5 | 9333.5 | 8 | REHABILITACIÓN DE LA VIA A MONFORTH Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
[6 empty] | TOTAL | 81
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-28 | 2025-06-25 | 9252.5 | 9333.5 | 81
|  |  |  | TOTAL | 81
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## BAJO POMPEYA - PALMARITO
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 127.2 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 122.8 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT 2181 #1
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 127.2 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #1
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-08 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13413.2 | 13414 | 0.8 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO DE DESENBARQUE HASTA EL PUTO DE TRABAJO
2 | 2025-04-09 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13414 | 13424 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
3 | 2025-04-10 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13424 | 13434 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
4 | 2025-04-11 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13434 | 13444 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL RIO PARA CONFORMACIÓN DEL JARILLON DE PROTECCIÓN
5 | 2025-04-12 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13444 | 13454 | 10 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL JARILLON DE PROTECCIÓN
6 | 2025-04-13 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13454 | 13464 | 10 | SE HACE EXCAVACIÓN DEL RIO PARA CONFORMACIÓN DEL JARILLON DE PROTECCIÓN
7 | 2025-04-14 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13464 | 13474 | 10 | SE HACE EXCAVACIÓN DEL RIO PARA CONFORMACIÓN DEL JARILLON DE PROTECCIÓN
8 | 2025-04-15 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13474 | 13484 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN, TRANSPALEO Y CONFORMACIÓN JARILLON DE PROTECCIÓN
9 | 2025-04-16 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13484 | 13489.6 | 5.6 | SE REALIZA CONFORMACIÓN Y PAISAJEO EN EL JARILLON
10 | 2025-04-17 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13489.6 | 13489.6 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
11 | 2025-04-18 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13489.6 | 13489.6 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
12 | 2025-04-19 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13489.6 | 13489.6 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
13 | 2025-04-20 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13489.6 | 13489.6 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
14 | 2025-04-21 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13489.6 | 13490.3 | 0.7 | SE VERIFICA EL ESTADO DEL RIO, PERO NO SE PUEDE INGRESAR POR AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO
15 | 2025-04-22 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13490.3 | 13499.8 | 9.5 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL RIO PARA CONFORMACIÓN DEL JARILLON DE PROTECCIÓN
16 | 2025-04-23 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13499.8 | 13509.3 | 9.5 | SE REALIZA CANALIZACIÓN DEL RIO
17 | 2025-04-24 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13509.3 | 13519.7 | 10.4 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON Y SE REALIZA CANALIZACIÓN
18 | 2025-04-25 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13519.7 | 13529.8 | 10.1 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL RIO PARA CONFORMAR JARILLON
19 | 2025-04-26 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13529.8 | 13529.8 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTO UN AUMENTO EN EL CAUCE DEL RIO
20 | 2025-04-27 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13529.8 | 13529.8 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
21 | 2025-04-28 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13529.8 | 13530.5 | 0.7 | SE VERIFICA EL ESTADO DEL RIO, PERO NO SE PUEDE INGRESAR POR AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO
22 | 2025-04-29 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13530.5 | 13539.1 | 8.6 | SE REALIZA CANALIZACIÓN PARA CONFORMAR JARILLON Y DESVIAR EL CAUCE DEL RIO
23 | 2025-04-30 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | DUBERNEY RINCON | 13539.1 | 13540.4 | 1.3 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DEL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
[6 empty] | TOTAL | 127.2
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-08 | 2025-04-30 | 13413.2 | 13540.4 | 127.2
|  |  |  | TOTAL | 127.2
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EXCA LINK BELT 2180 #5
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 122.8 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #5
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-08 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12345.1 | 12346 | 0.9 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO DE DESEMBARQUE HASTA EL PUNTO DE TRABAJO
2 | 2025-04-09 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12346 | 12356 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
3 | 2025-04-10 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12356 | 12366.2 | 10.2 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGUEN IZQUIERDA
4 | 2025-04-11 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12366.2 | 12376.6 | 10.4 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
5 | 2025-04-12 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12376.6 | 12386.7 | 10.1 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
6 | 2025-04-13 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12386.7 | 12396.7 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
7 | 2025-04-14 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12396.7 | 12406.7 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA REFORZAR EL JARILLON, QUE SE CONSTRUYO PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO
8 | 2025-04-15 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12406.7 | 12416.7 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA REFORZAR EL JARILLON
9 | 2025-04-16 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
10 | 2025-04-17 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
11 | 2025-04-18 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
12 | 2025-04-19 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
13 | 2025-04-20 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
14 | 2025-04-21 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12416.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
15 | 2025-04-22 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12416.7 | 12426.8 | 10.1 | SE REFUERZA EL CIERRE DEL JARILLON
16 | 2025-04-23 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12426.8 | 12436.8 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA AMPLIAR UN CANAL Y QUITAR PRESIÓN AL LADO IZQUIERDO
17 | 2025-04-24 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12436.8 | 12447 | 10.2 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CERRAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
18 | 2025-04-25 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12447 | 12457 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CERRAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA
19 | 2025-04-26 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12457 | 12457 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTO UN AUMENTO EN EL CAUCE DEL RIO
20 | 2025-04-27 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | JHONAL VAQUIRO | 12457 | 12457 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
21 | 2025-04-28 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | WILLIAM GARAVITO | 12457 | 12457.7 | 0.7 | SE VERIFICA EL ESTADO DEL RIO, PERO NO SE PUEDE INGRESAR POR AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO
22 | 2025-04-29 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | WILLIAM GARAVITO | 12457.7 | 12466.4 | 8.7 | SE REALIZA CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON ÁRA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
23 | 2025-04-30 | VILLAVICENCIO | BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA | WILLIAM GARAVITO | 12466.4 | 12467.9 | 1.5 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DEL PUNTO DE TRABAJO AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
[6 empty] | TOTAL | 122.8
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-08 | 2025-04-30 | 12345.1 | 12467.9 | 122.8
|  |  |  | TOTAL | 122.8
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## GUAMAL - SECTOR LA ISLA
0

## EXCA LINK BELT 2183 #3
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 270 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #3
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-10 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15270 | 15280 | 10 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO, SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
2 | 2025-04-11 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15280 | 15290 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
3 | 2025-04-12 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15290 | 15300 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
4 | 2025-04-13 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15300 | 15306 | 6 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
5 | 2025-04-14 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15306 | 15313.9 | 7.9 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
6 | 2025-04-15 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15313.9 | 15324 | 10.1 | SE FINALIZA EL ESPOLON EN LA PARTE BAJA Y SE REALIZA ENROCADO DE PROTECCIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA VEREDA LA ISLA
7 | 2025-04-16 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15324 | 15333.8 | 9.8 | SE REALIZA CANALIZACIÓN, REPALEO DE MATERIAL, RECONSTRUCCIÓN DEL JARILLON Y ENROCADO DE PROTECCIÓN
8 | 2025-04-17 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15333.8 | 15338.5 | 4.7 | SE REALIZA REFUERZO EN EL ENROCADO PARA PROTECCIÓN EN LA PARTE MAS ALTA DEL TRAMO A INTERVENIR
9 | 2025-04-18 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15338.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
10 | 2025-04-19 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15338.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
11 | 2025-04-20 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15338.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
12 | 2025-04-21 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15338.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, ESPERANDO MAS HORAS MAQUINA PARA SEGUIR INTERVINIENDO EL PUNTO
13 | 2025-04-22 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15338.5 | 0 | NO SE TRABAJA, YA QUE LA MAQUINA ESTUVO EN MANTENIMIENTO
14 | 2025-04-23 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15338.5 | 15342.7 | 4.2 | SE REALIZA CARRETEABLE PARA INGRESO AL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE Y NO SE PUEDE CONTINUAR TRABAJANDO
15 | 2025-04-24 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15342.7 | 15352.8 | 10.1 | SE REALIA EXCAVACIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DE UN BRAZO DEL RIO
16 | 2025-04-25 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15352.8 | 15362.9 | 10.1 | SELECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE ROCA PARA ENROCADO, EXCAVACIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE
17 | 2025-04-26 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15362.9 | 15371.6 | 8.7 | SE REALIA EXCAVACIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DE UN BRAZO DEL RIO
18 | 2025-04-27 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15371.6 | 15381.6 | 10 | SE REALIZA EXCAVACIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DE UN BRAZO DEL RIO, SE LOGRA CAUSAR UN 40%
19 | 2025-04-28 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15381.6 | 15391.7 | 10.1 | SE REALIZA REPALEO DE MATERIAL Y EXCAVACIÓN DEL CANAL PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO
20 | 2025-04-29 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15391.7 | 15401.3 | 9.6 | SE REALIZA CIERRE EN LA PARTE ALTA DEL TERRAPLEN PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN DEL CANAL Y PODER DESVIAR EL RIO
21 | 2025-04-30 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
22 | 2025-05-01 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
23 | 2025-05-02 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
24 | 2025-05-03 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
25 | 2025-05-04 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
26 | 2025-05-05 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15401.3 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN
27 | 2025-05-06 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15401.3 | 15412.5 | 11.2 | SE INICIA ENROCADO DE PROTECCIÓN Y SE CONTINUA CON CANAL PARA REALIZAR EL TRANSVASE DEL RIO
28 | 2025-05-07 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15412.5 | 15423 | 10.5 | SE REALIZA AMPLIACIÓN DEL CANAL Y SE HACE EL TRASVASE DEL RIO AL CANAL
29 | 2025-05-08 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15423 | 15433.2 | 10.2 | SE REALIZA RESTAURACIÓN DEL JARILLON Y REFUERZO DEL MISMO
30 | 2025-05-09 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15433.2 | 15440.6 | 7.4 | SE REALIZA REFUERZO DEL JARILLON, SE PRESENTA AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO
31 | 2025-05-10 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15440.6 | 15450.9 | 10.3 | SE REALIZA EL CIERRE DEL CHORRO DEL RIO Y SE REFUERZA EL JARILLON DEL TRASVASE
32 | 2025-05-11 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15450.9 | 15461.4 | 10.5 | SELECCIÓN, REPALEO Y CONFORMACIÓN DE PIEDRA PARA FORTALECER EL JARILLON
33 | 2025-05-12 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15461.4 | 15470.4 | 9 | SE REALIZA REPALEO Y CONFORMACIÓN DE PIEDRA PARA PROTECIÓN DEL JARILLON
34 | 2025-05-13 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15470.4 | 15480 | 9.6 | REPALEO Y CONFORMACIÓN DE PIEDRA PARA ENROCADO DEL JARILLON
35 | 2025-05-14 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15480 | 15490 | 10 | RECOLECCIÓN, REPALEO Y CONFORMACIÓN DE PIEDRA PARA COSNTRUCCIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
36 | 2025-05-15 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15490 | 15499.2 | 9.2 | RECOLECCIÓN, REPALEO Y CONFORMACIÓN DE PIEDRA PARA COSNTRUCCIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
37 | 2025-05-16 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15499.2 | 15510 | 10.8 | CONFORMACIÓN Y CARGUE DE PIEDRA PARA JARILLON ENRROCADO
38 | 2025-05-17 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15510 | 15518.6 | 8.6 | CARGUE DE PIEDRA Y CONFORMACIÓN DE ENRROCADO
39 | 2025-05-18 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15518.6 | 15518.6 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
40 | 2025-05-19 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15518.6 | 15526.4 | 7.8 | CARGUE DE PIEDRA Y CONFORMACIÓN DE ENRROCADO
41 | 2025-05-20 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15526.4 | 15534 | 7.6 | CARGUE DE PIEDRA PARA EL ENRROCADO Y SE REALIZA CANAL PARA UN CIERRE DE UN BRAZO DEL RIO
42 | 2025-05-21 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15534 | 15538.8 | 4.8 | CONFORMACIÓN DE ENRROCADO DE PROTECCIÓN
43 | 2025-05-22 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15538.8 | 15538.8 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
44 | 2025-05-23 | GUAMAL | SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 15538.8 | 15540 | 1.2 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PATIO GALICIA SERVIAMCONS
[6 empty] | TOTAL | 270
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-10 | 2025-05-23 | 15270 | 15540 | 270
|  |  |  | TOTAL | 270
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## GUAMAL - SECTOR PIO XII
0

## EXCA LINK BELT 2179 #4
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | 2025-04-10 | 2025-05-07 | 130 | 0 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE CENTRA PARTE DEL RIO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #4
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-10 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13662 | 13666.1 | 4.1 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO, SE INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE JARILLON EN LA MARGEN DERECHA, PARA QUITAR PRESIÓN Y CENTRAR UN BRAZO DEL RIO
2 | 2025-04-11 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13666.1 | 13675.9 | 9.8 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE CENTRA PARTE DEL RIO
3 | 2025-04-12 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13675.9 | 13685.9 | 10 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO
4 | 2025-04-13 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13685.9 | 13695.9 | 10 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y EVITAR DESBORDAMIENTO DEL JARILLON ACTUAL
5 | 2025-04-14 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13695.9 | 13703.9 | 8 | SE REALIZA REFUERZO AL JARILLON Y SE ENCAUSA PARTE DEL RIO
6 | 2025-04-15 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13703.9 | 13713.9 | 10 | SE REALIZA REFORZAMIENTO AL JARILLON CON ENROCADO, SE INICIA CIERRE DE UN BRAZO DEL RIO PARA MITIGAR LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO
7 | 2025-04-16 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13713.9 | 13718.1 | 4.2 | SE REALIZA REFUERZO AL JARILLON Y SE ENCAUSA PARTE DEL RIO, LA MAQUINA PRESENTA UNA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR UNA MANGUERA QUE SE ESTALLO
8 | 2025-04-17 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13718.1 | 13718.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
9 | 2025-04-18 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13718.1 | 13718.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
10 | 2025-04-19 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13718.1 | 13718.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
11 | 2025-04-20 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13718.1 | 13718.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
12 | 2025-04-21 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13718.1 | 13726.2 | 8.1 | SE REALIZA RECONSTRUCCION DE JARILLÓN
13 | 2025-04-22 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13726.2 | 13735 | 8.8 | SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN DEL JARILLON PARA MITIGAR LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE INICA CANAL PARA CENTRAR PARTE DEL RIO
14 | 2025-04-23 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13735 | 13745 | 10 | SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN DEL JARILLON PARA MITIGAR LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y CENTRAR PARTE DEL RIO
15 | 2025-04-24 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13745 | 13745 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE LOS REPUESTOS
16 | 2025-04-25 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13745 | 13745 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE LOS REPUESTOS
17 | 2025-04-26 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13745 | 13745 | 0 | LOS MECANICOS REPARAN LA MAQUINA, QUEDA OPERATIVA EN EL PUNTO DE TRABAJO
18 | 2025-04-27 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13745 | 13745 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
19 | 2025-04-28 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13745 | 13755 | 10 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON EN LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO PARA PODER CENTRAR EL RIO
20 | 2025-04-29 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13755 | 13764.6 | 9.6 | SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA MITIGAR LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y CENTRAR PARTE DEL RIO
21 | 2025-04-30 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | NESTOR CORTES | 13764.6 | 13767.4 | 2.8 | SE INICIA EL TRABAJO DESPUES DE LAS 2 PM, ESPERANDO QUE EL NIVEL DEL CAUCE BAJE. SE INICIA CON UN CIERRE EN LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y QUITAR PRESIÓN SOBRE EL COSTADO IZQUIERDO
22 | 2025-05-01 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13767.4 | 13767.4 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, DIA DE DESCANSO
23 | 2025-05-02 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13767.4 | 13767.4 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTA UN AUMENTO EN EL CAUCE DEL RIO
24 | 2025-05-03 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13767.4 | 13778.5 | 11.1 | SE REALIZA CIERRE DEL RO Y SE INICIA REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCIÓN DEL JARILLON ANTIGUO
25 | 2025-05-04 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13778.5 | 13789.5 | 11 | REPALEO DE MATERIAL PARA REFUERZO DEL JARILLON ANTIGUO
26 | 2025-05-05 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13789.5 | 13791.3 | 1.8 | REPALEO DE MATERIAL PARA ESPOLON DE PROTECCIÓN
27 | 2025-05-06 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13791.3 | 13791.3 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA DE MOVIMIENTO
28 | 2025-05-07 | GUAMAL | SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL | OSCAR AHUMADA | 13791.3 | 13792 | 0.7 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE EMBARQUE
[6 empty] | TOTAL | 130
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-10 | 2025-05-07 | 13662 | 13792 | 130
|  |  |  | TOTAL | 130
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## VILLAVICENCIO - PARCELAS
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
| VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65.4 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 19.6 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1.4 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3 | [5 empty] | 0
| VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65.4 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## OJT163 #3
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No. 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | KM INICIAL | KM FINAL | TOTAL KM | ACTIVIDAD REALIZADA | VIAJES
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-12 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 735.5 | 741.9 | 6.4 | 106112 | 106132 | 20 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 16
2 | 2025-05-13 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 741.9 | 751.6 | 9.7 | 106132 | 106155 | 23 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 42
3 | 2025-05-14 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 751.6 | 760.6 | 9 | 106155 | 106177 | 22 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 39
4 | 2025-05-15 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 760.6 | 770.8 | 10.2 | 106177 | 106197 | 20 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 40
5 | 2025-05-16 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 770.8 | 781.3 | 10.5 | 106197 | 106222 | 25 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 39
6 | 2025-05-17 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 781.3 | 791 | 9.7 | 106222 | 106251 | 29 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 45
7 | 2025-05-18 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 791 | 791 | 0 | 106251 | 106251 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO | 0
8 | 2025-05-19 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | RODRIGO BERNAL | 791 | 800.9 | 9.9 | 106251 | 106273 | 22 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 40 | 2025-06-19
[6 empty] | TOTAL | 65.4
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-12 | 2025-05-19 | 735.5 | 800.9 | 65.4
|  |  |  | TOTAL | 65.4
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [6 empty] | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." | [6 empty] | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | DIRECTORA

## VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1.4 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3 | [5 empty] | 0
| VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 65 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## OJT165 #5
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No. 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | KM INICIAL | KM FINAL | TOTAL KM | ACTIVIDAD REALIZADA | VIAJES
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-12 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 645.9 | 651.4 | 5.5 | 112067 | 112084 | 17 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 16
2 | 2025-05-13 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 651.4 | 661.4 | 10 | 112084 | 112115 | 31 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 42
3 | 2025-05-14 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 661.4 | 670.4 | 9 | 112115 | 112142 | 27 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 40
4 | 2025-05-15 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 670.4 | 680.5 | 10.1 | 112142 | 112170 | 28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 40
5 | 2025-05-16 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 680.5 | 691.3 | 10.8 | 112170 | 112200 | 30 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
6 | 2025-05-17 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 691.3 | 701 | 9.7 | 112200 | 112236 | 36 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
7 | 2025-05-18 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 701 | 701 | 0 | 112236 | 112236 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO | 0
8 | 2025-05-19 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | JAIME TURRIAGO | 701 | 710.9 | 9.9 | 112236 | 112266 | 30 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 40 | 2025-06-19
[6 empty] | TOTAL | 65
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-12 | 2025-05-19 | 645.9 | 710.9 | 65
|  |  |  | TOTAL | 65
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [6 empty] | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." | [6 empty] | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | DIRECTORA

## VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
1.4 | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3 | [5 empty] | 0
| VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 19.6 | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## OJT162 #2
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No. 1064 DE 2024
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | KM INICIAL | KM FINAL | TOTAL KM | ACTIVIDAD REALIZADA | VIAJES
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-13 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | ALEXANDER VARELA | 856.2 | 859.3 | 3.1 | 106209 | 106222 | 13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 6 | HORAS DE RODRIGO BERNAL
2 | 2025-05-14 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | ALEXANDER VARELA | 859.3 | 859.3 | 0 | 106222 | 106222 | 0 | VOLQUETA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO | 0
3 | 2025-05-15 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | ALEXANDER VARELA | 859.3 | 868.2 | 8.9 | 106222 | 106239 | 17 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 30
4 | 2025-05-16 | VILLAVICENCIO | PARCELAS DEL PROGRESO | ALEXANDER VARELA | 868.2 | 875.8 | 7.6 | 106239 | 106260 | 21 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON | 19
[6 empty] | TOTAL | 19.6
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 856.2 | 875.8 | 19.6
|  |  |  | TOTAL | 19.6
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO | [6 empty] | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." | [6 empty] | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | DIRECTORA

## EL CASTILLO-PUENTE LA AMISTAD
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 106.5 | 0 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
| EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-25 | 107.8 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 8.7 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT 2181 #.1
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 106.5 | 0 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #1..
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-02 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13540.4 | 13547.9 | 7.5 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA AL PUNTO DE TRABAJO Y SE REALIZA EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR CAUCE DEL RIO ARIARI
2 | 2025-05-03 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13547.9 | 13552.7 | 4.8 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
3 | 2025-05-04 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13552.7 | 13563.4 | 10.7 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
4 | 2025-05-05 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13563.4 | 13563.4 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO, NO SE PUEDE INGRESAR AL RIO POR AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO , SE REALIZA MANTENIMIENTO
5 | 2025-05-06 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13563.4 | 13581.6 | 18.2 | SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DEL CANAL EN EL RIO ARIARI
6 | 2025-05-07 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13581.6 | 13592.7 | 11.1 | SE REALIZA EXCAVACIÓN Y SE CARGA MATERIAL A LA DUMPER
7 | 2025-05-08 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13592.7 | 13603.5 | 10.8 | SE REALIZA EXCAVACIÓN DE CANAL
8 | 2025-05-09 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13603.5 | 13613.4 | 9.9 | SE CARGA MATERIAL EN LA DUMPER, SE REALIZA EXCAVACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RIO
9 | 2025-05-10 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13613.4 | 13622 | 8.6 | SE REALIZA CANALIZACIÓN Y SE CARGA MATERIAL A LA DUMPER
10 | 2025-05-11 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13622 | 13622 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-05-12 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13622 | 13629.4 | 7.4 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CANALIZAR YIO Y SE CARGA MATERIAL EN LA DUMPER
12 | 2025-05-13 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13629.4 | 13629.4 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTA AUMENTO DEL C AUCE DEL RIO
13 | 2025-05-14 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13629.4 | 13636.2 | 6.8 | CANALIZACIÓN PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO
14 | 2025-05-15 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13636.2 | 13636.2 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, EN ESPERA QUE DISLINUYA RL CAUCE DEL RIO
15 | 2025-05-16 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13636.2 | 13646.9 | 10.7 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
[6 empty] | TOTAL | 106.5
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-02 | 2025-05-16 | 13540.4 | 13646.9 | 106.5
|  |  |  | TOTAL | 106.5
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EXCA LINK BELT 2180.. #5
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-25 | 107.8 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #5..
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-07 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12467.9 | 12475.9 | 8 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO Y SE INICIA RECOLECCIÓN DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENROCADO DEL JARILLON
2 | 2025-05-08 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12475.9 | 12484.9 | 9 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
3 | 2025-05-09 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12484.9 | 12495.2 | 10.3 | SE REALIZA CANALIZACIÓN Y SE CONSTRUYE JARILLON DE PROTECCIÓN PARA LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
4 | 2025-05-10 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12495.2 | 12500.8 | 5.6 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL Y CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
5 | 2025-05-11 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12500.8 | 12500.8 | 0 | DIA DE DESCANSO, MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
6 | 2025-05-12 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12500.8 | 12510.3 | 9.5 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA AGUAS
7 | 2025-05-13 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12510.3 | 12510.3 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTA UN AUMENTO EN EL CAUCE DEL RIO
8 | 2025-05-14 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12510.3 | 12516.3 | 6 | COONSTRUCCIÓN DE CANAL Y CANALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
9 | 2025-05-15 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12516.3 | 12516.3 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTA UN AUMENTO EN EL CAUCE DEL RIO
10 | 2025-05-16 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12516.3 | 12516.3 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-05-17 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12516.3 | 12526.3 | 10 | SE REALIZA CANALIZACIÓN Y SE RERALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
12 | 2025-05-18 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12526.3 | 12537 | 10.7 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y DE JARILLON PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
13 | 2025-05-19 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12537 | 12537 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
14 | 2025-05-20 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12537 | 12547.5 | 10.5 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y JARILLON DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
15 | 2025-05-21 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12547.5 | 12557.5 | 10 | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON Y CANALIZACÓN PARA PROTEGER LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
16 | 2025-05-22 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12557.5 | 12567.5 | 10 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA
17 | 2025-05-23 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12567.5 | 12575 | 7.5 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y JARILLON DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
18 | 2025-05-24 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12575 | 12575 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
19 | 2025-05-25 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | WILLIAM GARAVITO | 12575 | 12575.7 | 0.7 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PATIO GALICIA SERVIAMCONS
[6 empty] | TOTAL | 107.8
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-07 | 2025-05-25 | 12467.9 | 12575.7 | 107.8
|  |  |  | TOTAL | 107.8
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EXCA LINK BELT 2179 #4.
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 8.7 | 0 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #4.
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-07 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13792 | 13794.5 | 2.5 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA AL PUNTO DE TRABAJO Y SE INICIA RECOLECCIÓN DE PIEDRA PARA HACER ENROCADO
2 | 2025-05-08 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13794.5 | 13800.1 | 5.6 | SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
3 | 2025-05-09 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
4 | 2025-05-10 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
5 | 2025-05-11 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
6 | 2025-05-12 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
7 | 2025-05-13 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
8 | 2025-05-14 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
9 | 2025-05-15 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
10 | 2025-05-16 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-05-17 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
12 | 2025-05-18 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
13 | 2025-05-19 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
14 | 2025-05-20 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
15 | 2025-05-21 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
16 | 2025-05-22 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
17 | 2025-05-23 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
18 | 2025-05-24 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
19 | 2025-05-25 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
20 | 2025-05-26 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.1 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
21 | 2025-05-27 | EL CASTILLO | PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI | JHONAL VAQUIRO | 13800.1 | 13800.7 | 0.6 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PATIO GALICIA SERVIAMCONS
[6 empty] | TOTAL | 8.7
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-07 | 2025-05-27 | 13792 | 13800.7 | 8.7
|  |  |  | TOTAL | 8.7
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EL CASTILLO - PUERTO ESPERANZA
0

## EXCA LINK BELT 2181. #1
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
3 | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 117 | 0 | EXCAVACIÓN PARA CANAL Y SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #1.
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-05-17 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13646.9 | 13648.9 | 2 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO A INTERVENIR
2 | 2025-05-18 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13648.9 | 13659.1 | 10.2 | EXCAVACIÓN PARA CANAL Y SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
3 | 2025-05-19 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13659.1 | 13668.6 | 9.5 | SE REALIZA EXCAVACIÓN DE CANAL Y TRASPALEO DE MATERIAL
4 | 2025-05-20 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13668.6 | 13679 | 10.4 | SE REALIZA EXCAVACIÓN DE CANAL Y TRASPALEO DE MATERIAL
5 | 2025-05-21 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13679 | 13688.7 | 9.7 | TRASPALEO DE MATERIAL Y SE REFUERZA EL JARILLON DE PROTECCIÓN
6 | 2025-05-22 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13688.7 | 13693.1 | 4.4 | EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO, SE PRESENTA UN AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO Y NO S EPUEDE COPNTINUAR TRABAJANNDO
7 | 2025-05-23 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13693.1 | 13704.8 | 11.7 | EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO
8 | 2025-05-24 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13704.8 | 13714 | 9.2 | SE REALIZA REFUERZO, SE DESPLAZA LA MAQUINA A UN PUNTO MAS ABAJO Y SE INICIA EXCAVACIÓN DE CANAL
9 | 2025-05-25 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13714 | 13722.6 | 8.6 | EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO
10 | 2025-05-26 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13722.6 | 13722.6 | 0 | MAQUINA EN REPARACIONES DEL BALDE EN EL PUNTO DE TRABAJO
11 | 2025-05-27 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13722.6 | 13735.5 | 12.9 | EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO | MENOS 1,6 PARA NOMINA
12 | 2025-05-28 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13735.5 | 13746.8 | 11.3 | EXCAVACIÓN DE CANAL PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO
13 | 2025-05-29 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13746.8 | 13758.8 | 12 | SE TERMINA EL REFUERZO DEL JARILLON Y SE AMPLIA CANAL
14 | 2025-05-30 | EL CASTILLO | PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL | DUBERNEY RINCON | 13758.8 | 13763.9 | 5.1 | SE FINALIZA REFUERZO DEL JARILLON, SE REALIZA DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA AL PUNTO DE EMBARQUE
[6 empty] | TOTAL | 117
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-05-17 | 2025-05-30 | 13646.9 | 13763.9 | 117
|  |  |  | TOTAL | 117
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## VOLQUETA
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: CONTRATO No: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## VOLQUETA COG789
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA COG789
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-04-28 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | RODRIGO BERNAL | 1733.4 | 1738.7 | 5.3 | DESPLAZAMIENTO DE VILLAVICENCIO PARA EL PUNTO VIA MONFORTH, SE REALIZA TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA RETRO, YA QUE LA MAQUINA QUEDO VARADA
2 | 2025-04-29 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | RODRIGO BERNAL | 1738.7 | 1748.3 | 9.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA RELLENO DEL LOTE
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1733.4 | 1748.3 | 14.9
|  |  |  | TOTAL | 14.9
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## 001. CONTRATO ADICIONAL
0

## EL CALVARIO - SECTOR LAS BRUJAS
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 188 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2.
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 188 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## BULLDOZER #2,,,
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-06 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10430.7 | 10433 | 2.3 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
2 | 2025-06-07 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10433 | 10433 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
3 | 2025-06-08 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10433 | 10441.5 | 8.5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
4 | 2025-06-09 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10441.5 | 10443.1 | 1.6 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, NO SE CONTINUA TRABAJANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
5 | 2025-06-10 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10443.1 | 10450.5 | 7.4 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
6 | 2025-06-11 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10450.5 | 10455.8 | 5.3 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
7 | 2025-06-12 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10455.8 | 10457.5 | 1.7 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
8 | 2025-06-13 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10457.5 | 10463 | 5.5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
9 | 2025-06-14 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10463 | 10470.6 | 7.6 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
10 | 2025-06-15 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10470.6 | 10471.7 | 1.1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS Y NO SE PUEDE CONTINUAR TRABAJANDO
11 | 2025-06-16 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10471.7 | 10471.7 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
12 | 2025-06-17 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10471.7 | 10471.7 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
13 | 2025-06-18 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10476.4 | 10476.4 | 0 | SE PRESENTA UN SALTO DE HOROMETRO, YA QUE 4,7 HORAS FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE LA CADENA DE LA MAQUINA
14 | 2025-06-19 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10476.4 | 10476.4 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
15 | 2025-06-20 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10478 | 10478 | 0 | SE PRESENTA UN SALTO DE HOROMETRO, YA QUE 1,6 HORAS FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE LA CADENA DE LA MAQUINA | 1.6
16 | 2025-06-21 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10478 | 10478 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
17 | 2025-06-22 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10478 | 10478 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
18 | 2025-06-23 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10478 | 10478 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
19 | 2025-06-24 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | EVELIO ALZATE | 10478 | 10478 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
20 | 2025-06-25 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS |  | 10478 | 10478 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
21 | 2025-06-26 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10478 | 10484.4 | 6.4 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
22 | 2025-06-27 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10484.4 | 10493.8 | 9.4 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
23 | 2025-06-28 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10493.8 | 10502.6 | 8.8 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS | 0
24 | 2025-06-29 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10502.6 | 10510.7 | 8.1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
25 | 2025-06-30 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10510.7 | 10515.7 | 5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
26 | 2025-07-01 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10515.7 | 10515.7 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE ENN EL PUNTO DE TRABAJO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
27 | 2025-07-02 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10515.7 | 10524.7 | 9 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
28 | 2025-07-03 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10524.7 | 10530.6 | 5.9 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS
29 | 2025-07-04 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10530.6 | 10534.1 | 3.5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, NO SE CONTINUA TRABAJANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
30 | 2025-07-05 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10534.1 | 10535 | 0.9 | SE INICIAN TRABAJOS, PERO NO SE CONTINUA TRABAJANDO POR QUE LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS
31 | 2025-07-06 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10535 | 10540.5 | 5.5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS
32 | 2025-07-07 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10540.5 | 10541.5 | 1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS
33 | 2025-07-08 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10541.5 | 10544.7 | 3.2 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA EL CALVARIO EN EL SECTOR LAS BRUJAS, MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS
34 | 2025-07-09 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10544.7 | 10552.2 | 7.5 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
35 | 2025-07-10 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10552.2 | 10561.8 | 9.6 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
36 | 2025-07-11 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10561.8 | 10562.9 | 1.1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA, MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
37 | 2025-07-12 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10562.9 | 10562.9 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
38 | 2025-07-13 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10562.9 | 10570 | 7.1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
39 | 2025-07-14 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10570 | 10576.6 | 6.6 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
40 | 2025-07-15 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10576.6 | 10585.5 | 8.9 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
41 | 2025-07-16 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10585.5 | 10592.6 | 7.1 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
42 | 2025-07-17 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10592.6 | 10603 | 10.4 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
43 | 2025-07-18 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10603 | 10610.8 | 7.8 | REHABILITACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VIA
44 | 2025-07-19 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10610.8 | 10618.9 | 8.1 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA
45 | 2025-07-20 | EL CALVARIO | SECTOR LAS BRUJAS | CARLOS ACUÑA JARA | 10618.9 | 10625 | 6.1 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA
[6 empty] | TOTAL | 188
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-06-06 | 2025-06-17 | 10430.7 | 10471.7 | 41
| 2025-06-18 | 2025-06-19 | 10476.4 | 10476.4 | 0
| 2025-06-20 | 2025-07-20 | 10478 | 10625 | 147
|  |  |  | TOTAL | 188
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EL CALVARIO - VIA MONFORTH.
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº:
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
5 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 50 | 0 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## RETROEXCAVADORA 8585 416.E
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
5 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 50 | 0 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## RETRO 416.E
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-25 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9333.5 | 9335.6 | 2.1 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
2 | 2025-06-26 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9335.6 | 9345.6 | 10 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
3 | 2025-06-27 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9345.6 | 9355.6 | 10 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
4 | 2025-06-28 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9355.6 | 9364.6 | 9 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
5 | 2025-06-29 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9364.6 | 9371 | 6.4 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
6 | 2025-06-30 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9371 | 9371 | 0 | MAQUINA VARADA EN EL PUNTO DE TRABAJO
7 | 2025-07-01 | EL CALVARIO | VIA MONFORTH | JHONAL VAQUIRO | 9371 | 9383.5 | 12.5 | REHABILITACIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL LOTE LA AURORA
[6 empty] | TOTAL | 50
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-06-25 | 2025-07-01 | 9333.5 | 9383.5 | 50
|  |  |  | TOTAL | 50
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EXCA LINK BEL T 2179 #.4
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | EXCAVADORA LINK BELT 2119 #4 | EL DORADO | RIO ARIARI | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 100 | 0 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #..4
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2119 #4
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-17 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13803.1 | 13804.9 | 1.8 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO Y SE INICIA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON | 2025-06-18
2 | 2025-06-18 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13804.9 | 13815.2 | 10.3 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON DE PROTECCIÓN
3 | 2025-06-19 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13815.2 | 13820.4 | 5.2 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMAR JARILLON DE PROTECCIÓN
4 | 2025-06-20 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13820.4 | 13822.7 | 2.3 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA AL TRASVASE #2 , SE INICIAN ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLON
5 | 2025-06-21 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13822.7 | 13831 | 8.3 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON
6 | 2025-06-22 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13831 | 13842.8 | 11.8 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON Y TRASPALEO DE MATERIAL
7 | 2025-06-23 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13842.8 | 13851.5 | 8.7 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON Y TRASPALEO DE MATERIAL
8 | 2025-06-24 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13851.5 | 13855.3 | 3.8 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL RIO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON, NO SE CONTINUA TRABAJANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR
9 | 2025-06-25 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13855.3 | 13866.2 | 10.9 | SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON Y TRASPALEO DE MATERIAL
10 | 2025-06-26 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13866.2 | 13877.3 | 11.1 | SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL RIO PARA CERRAR EL CHORRO EN EL TRASVASE #2, SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
11 | 2025-06-27 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13877.3 | 13882.2 | 4.9 | SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
12 | 2025-06-28 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13882.2 | 13883.8 | 1.6 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUNA A UN LUGAR SEGURO POR CRECIENTE DEL RIO
13 | 2025-06-29 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
14 | 2025-06-30 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
15 | 2025-07-01 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
16 | 2025-07-02 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
17 | 2025-07-03 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
18 | 2025-07-04 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
19 | 2025-07-05 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
20 | 2025-07-06 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
21 | 2025-07-07 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
22 | 2025-07-08 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
23 | 2025-07-09 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13883.8 | 0 | NO ES POSIBLE INGRESAR AL PUNTO DE TRABAJO POR EL ALTO NIVEL DEL RIO
24 | 2025-07-10 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13883.8 | 13896.3 | 12.5 | SE REALIZA REFUERZO DEL JARILLON
25 | 2025-07-11 | EL DORADO | RIO ARIARI | DUBERNEY RINCON | 13896.3 | 13903.1 | 6.8 | SE REALIZA JARILLON, DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
[6 empty] | TOTAL | 100
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-06-17 | 2025-07-11 | 13803.1 | 13903.1 | 100
|  |  |  | TOTAL | 100
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## EXCA LINK BEL T 2183 #3
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO Nº: 1040 DE 2025
OBJETIVO:
PERIODO DEL INFORME: |  |  |  |  | AL
FECHA PRESENTE ACTA:
ITEM | D E S C R I P C I Ó N / MAQUINA | MUNICIPIO | PUNTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | ACTIVIDAD REALIZADA
2 | EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 100 | 0 | SE REALIZA ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO EN EL TERRAPLEN DE LA CARRETERA Y REHABILITAR EL PASO EN EL PUENTE
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| IVA 19% | [5 empty] | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

## EXCA LINK BELT #..3
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-13 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15540 | 15543.4 | 3.4 | DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO, SE INICIA CIERRE DE UN BRAZO DEL RIO EN LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO
2 | 2025-06-14 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15543.4 | 15547.6 | 4.2 | SE REALIZA ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO EN EL TERRAPLEN DE LA CARRETERA Y REHABILITAR EL PASO EN EL PUENTE
3 | 2025-06-15 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15547.6 | 15553 | 5.4 | SE REALIZA ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS PARA MITIGAR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO
4 | 2025-06-16 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15553 | 15562.7 | 9.7 | SE REALIZA DESCARGUE DE MATERIAL DE LAS VOLQUETAS Y SE CONTINUA CON EL ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS
5 | 2025-06-17 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15562.7 | 15567.7 | 5 | SE REALIZA DESCARGUE DE MATERIAL DE LAS VOLQUETAS Y SE CONTINUA CON EL ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS
6 | 2025-06-18 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15567.7 | 15575.2 | 7.5 | SE REALIZA DESCARGUE DE MATERIAL DE LAS VOLQUETAS Y SE CONTINUA CON EL ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS
7 | 2025-06-19 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15575.2 | 15580.8 | 5.6 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA VIA SOBRE EL PUENTE TRES ARCOS
8 | 2025-06-20 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15580.8 | 15587.7 | 6.9 | SE REALIZA CONFORMACIÓN DE MATERIAL EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS PARA HABIILITAR EL PASO SOBRE EL PUENTE
9 | 2025-06-21 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15587.7 | 15598.8 | 11.1 | SE REALIZA CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA EL ENROCADO Y HABILITAR PASO SOBRE EL PUENTE
10 | 2025-06-22 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15598.8 | 15603.5 | 4.7 | SE REALIZA CONFORMACIÓN DE TERRENOO PARA COLOCAR GEOBOLSA EN LA MARGEN DERECHA DEL PUENTE TRES ARCOS PARA FIRMESA EN SOSTENER EL MATERIAL DE LA VIA
11 | 2025-06-23 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15603.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
12 | 2025-06-24 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15603.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
13 | 2025-06-25 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15603.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
14 | 2025-06-26 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15603.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
15 | 2025-06-27 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15603.5 | 0 | MAQUINA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE TRABAJO
16 | 2025-06-28 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15603.5 | 15616 | 12.5 | CANALIZACIÓN DEL RIO PARA CENTRAR Y QUITAR PRESION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABBAJO Y SE TRASPALEA MATERIAL HACIA MARGEN IZQUIERDA
17 | 2025-06-29 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15616 | 15628.5 | 12.5 | SE TRASPALEA MATERIAL HACIA LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO PARA ABRIR CAPACIDAD AL CANAL Y CENTRAR PARTE DEL RIO
18 | 2025-06-30 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | NESTOR CORTES | 15628.5 | 15640 | 11.5 | SE REALIZA JARILLON PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA
[6 empty] | TOTAL | 100
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total
| 2025-06-13 | 2025-06-30 | 15540 | 15640 | 100
|  |  |  | TOTAL | 100
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## VOLQUETA - COG789
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA COG789
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA | VIAJES
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-14 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | OSCAR AHUMADA | 1762.5 | 1775.1 | 12.6 | SE TRANSPORTA UN VIAJE DE PIEDRA DEL PUNTO CUBARRAL PARA SAN CARLOS DE GUAROA | 1
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total |  |  |  | u432
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1762.5 | 1775.1 | 12.6
|  |  |  | TOTAL | 12.6
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA

## VOLQUETA SVC806
REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.
OBJETIVO:
REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: |  | VOLQUETA SVC806
N° | FECHA | LUGAR DE TRABAJO |  | OPERADOR | HOROMETRO |  | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA | VIAJES
|  | MUNICIPIO | PUNTO |  | INICIO | FIN
1 | 2025-06-14 | SAN CARLOS DE GUAROA | SECTOR PUENTE TRES ARCOS | JAIME TURRIAGO | 6851 | 6863 | 12 | SE TRANSPORTA UN VIAJE DE PIEDRA DEL PUNTO CUBARRAL PARA SAN CARLOS DE GUAROA | 1
| Inicio | Fin | Horometro inicio | Horometro fin | Total |  |  |  | u432
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 6851 | 6863 | 12
|  |  |  | TOTAL | 12
| LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO |  |  |  |  | CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
| Rep. Legal SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." |  |  |  |  | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | DIRECTORA